## Legend
PROBABILITÀ |  |  | IMPATTO
Molto bassa | [0%, 19%] |  | Trascurabile
Bassa | [20%, 39%] |  | Tollerabile
Media | [40%, 59%] |  | Serio
Alta | [60%, 79%] |  | Catastrofico
Molto Alta | [80%, 100%]
ACRONIMI |  | STATUS
PM -> Project Manager |  |  | OK
TM - > Team Member |  |  | WARNING
CL -> Customer |  |  | DANGER

## Risk Register
Risk Register for EVIM - English Validation & Internship Management
Prepared by: |  | Edoardo Carpentiero - Attilio Della Greca |  |  | Date: 28/11/2019 | Vers.1.1
No. | Rank | Risk | Description | Category | Root Cause | Triggers | Potential Responses | Risk Owner | Probability | Impact | Status
R_1 | 2 | Mancata comprensione dello scope | Dato che non esiste un sistema preesistente a cui far riferimento, il rischio potrebbe essere la mancata comprensione dei requisiti del sistema | Processo | Descrizione dello scope superfiale | Problemi nella stesura del RAD e dei work product propedeutici | I PM devono pianificare incontri mirati per presentare in modo dettagliato i requisiti e le caratteristiche principali del sistema | PM | MEDIA | SERIO
R_2 | 5 | Mancata comprensione della teoria in funzione della quale devono essere realizzati i documenti | Gli argomenti necessari per la realizzazione dei documenti vengono apprese dai membri del team durante lo sviluppo del progetto e potrebbe essere necessario un tempo supplementare per l’apprendimento degli argomenti trattati che causerebbe ritardo nella realizzazione del progetto. | Processo | Poca attenzione alla teoria per lo sviluppo degli artefatti | Problemi nella stesura del RAD e dei work product propedeutici | I PM non devono anticipare la realizzazione dei documenti in modo da fornire il tempo ai membri del team per studiare gli argomenti in funzione dei quali produrre i documenti. | TM | MEDIA | SERIO
R_3 | 6 | Poca attenzione nella stesura del documento, il che comporta errori, anche banali e produzione di documenti di scarsa qualità. | I membri del team potrebbero completare i task in modo grossolano, senza prestare attenzione alla qualità del prodotto. Questo comporta una rielaborazione dei work product prodotti e l’impiego di ulteriori ore di lavoro | Persone | Nessuna linea guida | Inconsistenza nella stusura dei documenti propedeutici | I PM devono fornire template mirati a fornire una struttura di base a cui i TM possano far riferimento e che forniscano un minimo di qualità al prodotto. | TM | MEDIA | SERIO
R_4 | 7 | Le ore dichiarate sono discordi da quelle previste. | Le ore sono in nostro budget e se le ore dichiarate sono molto discordi rispetto a quanto previsto potremo avere notevoli problemi di budget. | Finanza | nessuna conoscenza sulle ore assegnate | Richiesta di altro budget | I PM devono dare una stima del tempo di realizzazione necessaria per il completamento di un task | PM | BASSA | SERIO
R_5 | 9 | Mancata comprensione degli argomenti trattati dai tutorati dei PM. | La mancanza di attenzione o di interesse nel progetto potrebbe comportare una mancata comprensione degli argomenti trattati dai PM | Persone | poco interesse verso gli argomenti trattati | Inconsistenza nello svolgimento dei task | I PM devono organizzare una presentazione degli argomenti fornendo esempi esplicativi e nel modo più chiaro possibile mostrando solo aspetti dell’argomento veramente utili per il progetto. | TM | MEDIA | TOLLERABILE
R_6 | 8 | Mancata comprensione del flusso di esecuzione del sistema. | Data la particolarità del progetto, il rischio che i membri del team non abbiamo ben chiaro in mente il flusso di esecuzione del sistema è molto alto. Le tecnologie scelte quali, ad esempio, Bootstrap, potrebbero non essere note ai team member rallentando i tempi di realizzazione a causa della necessità di un training preventivo | Processo | Descrizione dello scope superfiale | Le richieste del cliente non sono soddisfatte | I PM devono fornire una spiegazione dettagliata del flusso di esecuzione del sistema ai TM e realizzazione guidata delle parti dei documenti di particolare interesse per la riuscita del progetto. | PM | MEDIA | SERIO
R_7 | 10 | Mancanza di conoscenza degli strumenti di implementazione. | Le tecnologie scelte quali, ad esempio, Spring Boot, potrebbero non essere note ai team member rallentando i tempi di realizzazione a causa della necessità di un training preventivo | Tecnologie | Poca propoensione per l'acquisizione di nuove tecnologie | Difficoltà nell'implementazione del sistema e prolungamento del tempo previsto | I PM devono fornire una spiegazione mirata ai TM sui tool e linguaggi utilizzati durante il progetto. | PM - TM | ALTA | TOLLERABILE
R_8 | 1 | Perdita totale del lavoro prodotto. | I documenti e il progetto potrebbero essere persi in un qualsiasi momento del progetto | Processo | nessun backup | Fallimento del progetto | I PM e i TM devono effettuare backup periodici e mantenimento dei dati su un server distinto | PM - TM | BASSA | CATASTROFICO
R_9 | 11 | Tecnologie scelte non adeguate allo sviluppo del software. | Le tecnologie scelte potrebbero non essere note ai team member e non essere adatte alla realizzazione del progetto | Tecnologie | nessuna conoscenza sule tecnologie più efficienti | Difficoltà nell'implementazione del sistema e prolungamento del tempo previsto | I PM e i TM devono documentarsi adeguatamente sulle funzionalità offerte dalle tecnologie scelte. Affidarsi a strumenti software di cui è nota l’efficacia. | TM - PM | BASSA | SERIO
R_10 | 12 | Tempi prolungati per l’apprendimento delle tecnologie scelte per l’implementazione. | La mancanza di conoscenza degli strumenti di implementazione potrebbe ritardare i tempi di completamento del progetto | Persone | Poca propoensione per l'acquisizione di nuove tecnologie | Possibile ritardo nella consegna | I PM e i TM devono rispettivamente organizzare e svolgere sessioni di training intensive volte all’apprendimento di strumenti di sviluppo. | TM - PM | ALTA | TOLLERABILE
R_11 | 13 | Aggiunta requisiti | In un qualsiasi momento il cliente potrebbe chiedere modifiche o aggiunte di requisiti | Mercato | Riformulazione dello scope da parte del cliente | Possibile ritardo nella consegna | I PM devono effettuare verificare la fattibilità dell'aggiunta di nuovi requisiti sulla base del badget e tempo impiegato | CL | MOLTO ALTA | TOLLERABILE
R_12 | 14 | Assenza dei membri del team. | I membri del team potrebbero risultare assenti in una qualsiasi fase del progetto | Persone | Impegni improrogabili | Possibile ritardo nella consegna | I PM devono fornire strumenti che possono essere utilizzati a distanza e un numero di incontri elevato in modo da evitare che la mancata partecipazione a un numero ristretto di incontri possa compromettere la riuscita del progetto. | TM | MEDIA | SERIO
R_13 | 3 | Abbandono membri del team. | I membri del team potrebbero decidere di abbandonare il progetto in un qualsiasi momento | Persone | Dare poca importanza al lavoro svolto del team memeber | Possibile ritardo nella consegna | I PM devono garantire il coinvolgimento dei TM in modo da farli sentire parte di una squadra e spronare la partecipazione attiva. | TM | BASSA | SERIO
R_14 | 4 | Difficoltà nella reperibilità. | I membri del team potrebbero risultare non raggiungibili, soprattutto nel periodo di Natale | Persone | Nessun accordo sul tipo di tool da utilizzare per la comunicazione | Possibile ritardo nella consegna | I PM e i TM devono accrodarsi al fine di chiarire le responsabilità e accettare l’impegno per il progetto | TM | ALTA | SERIO
R_15 | 15 | Scadenze mancate. | I membri del team potrebbero non rispettare le scadenza | Processo | Poco controllo sulle attività svolte | Possibile ritardo nella consegna | I PM devono prevedere un margine di tolleranza tra la data di scadenza fissata dal cliente e quella prestabilita nello schedule | TM | MEDIA | CATASTROFICO
R_16 | 17 | Pianificazione delle attività di testing non adeguata | La pianificazione delle attività non rispecchiano le attività reali da svolgere | Processo | Poco controllo sulle attività svolte | Possibile ritardo nella consegna | I PM devono pianificare i task in base alle attività reali da svolgere | PM | BASSA | SERIO
R_17 | 18 | Il team non segue l’approccio definito | I membri del team potrebbero non seguire il tipo di approccio pianificato | Persone | Poco controllo sulle attività svolte | Possibile ritardo nella consegna | I PM devono garantire il coinvolgimento dei TM. | TM | BASSA | SERIO
R_18 | 21 | Il team ha delle difficoltà nello specificare i casi di test | I membri del team potrebbere avere delle difficoltà nell'individuare i test case | Persone | Poca compresione nel metodo di specifica use case | Possibile ritardo nella consegna | I PM devono organizzare una presentazione degli argomenti fornendo esempi esplicativi e nel modo più chiaro possibile mostrando solo aspetti dell’argomento veramente utili per il progetto. | TM | MEDIA | SERIO
R_19 | 20 | Il team trova difficoltà nello usare i tool definiti per svolgere l’attività di testing | I membri del team potrebbero trovare difficoltà nell'utilizzare i tool di testing per il progetto | Persone | Poca propoensione per l'acquisizione di nuove tecnologie | Possibile ritardo nella consegna | I PM e i TM devono rispettivamente organizzare e svolgere sessioni di training intensive volte all’apprendimento di strumenti di sviluppo. | TM - PM | MEDIA | TOLLERABILE
R_20 | 19 | Le attività di testing proseguono oltre i tempi previsti | Le attività di testing potrebbero sforare i tempi stimati | Processo | Poco controllo sulle attività svolte | Possibile ritardo nella consegna | I PM devono prevedere un margine di tolleranza tra la data di scadenza fissata dal cliente e quella prestabilita nello schedule | PM | MEDIA | SERIO
R_21 | 16 | I casi di test definiti non riescono a portare una branch coverage del 75% | I membri del team potrebbero non avere spcificato bene i test case | Persone | Poco controllo sulle attività svolte | Possibile ritardo nella consegna | I PM devono organizzare una presentazione degli argomenti fornendo esempi esplicativi e nel modo più chiaro possibile mostrando solo aspetti dell’argomento veramente utili per il progetto. | TM | MEDIA | TOLLERABILE